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ОТЧЕТ

об исполнении Плана Управления Федерального казначейства по Амурской области по исполнению Плана мероприятий по реализации стратегических целей и задач Федерального казначейства на 2009-2011 годы по состоянию на 01.01.2010

	2009 год
	Ответственные исполнители

	Мероприятие
	Срок исполнения
	Фактическое исполнение 
	

	Стратегическая цель Федерального казначейства 1. «Совершенствование системы бюджетных платежей»

	Изучение приказа Федерального казначейства от 30.03.2006 № 44 «Об утверждении порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета» с учетом внесенных изменений.
	После утверждения Федеральным казначейством Приказа о внесении изменений
	Приказ Федерального казначейства от 14.09.2009 № 210 «Об утверждении Порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета» изучен.
Приказ Федерального казначейства от 30.03.2006 № 44 «Об утверждении порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета» утратил силу с 01.10.2009 (приказ Федерального казначейства от 14.09.2009 № 209).
	Ю.О. Акимова,

Т.В. Медведева,

Е.И. Андреева,

Н.В. Конева

	Изучение приказа Федерального казначейства «О порядке составления и ведения кассового плана в Федеральном казначействе».
	После утверждения приказа Федеральным казначейством
	Приказ Федерального казначейства не доводился.
	Ю.О. Акимова,

Т.В. Медведева,

Е.И. Андреева

	Изучение и внедрение приказа Минфина России «Об организации работы по перечислению в 2009 году средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета».
	После утверждения приказа Минфина России
	Приказ Минфина России от 15.05.2009 № 46н изучен.
	Ю.О. Акимова,

Т.В. Медведева,

Е.И. Андреева

	Изучение и внедрение приказа Федерального казначейства «Об организации работы по перечислению в 2009 году средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета».
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Приказ Федерального казначейства от 14.09.2009 № 211 «Об утверждении порядка взаимодействия Федерального казначейства и его территориальных органов при перечислении в 2009 году остатков средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета» изучен. Согласно указаниям Федерального казначейства от 24.09.2009 № 42-7.4-05/5.2-565 внедрение в действие вышеуказанного приказа осуществляют УФК по Смоленской, Новосибирской областям и Пермскому краю с 01.10.2009.
	Ю.О. Акимова,

Т.В. Медведева,

Е.И. Андреева

	Участие УФК по Амурской области во внедрении системы БЭСП.
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	С 01.12.2009 УФК по Амурской области осуществляет перечисление средств, подлежащих зачислению в федеральный бюджет со счета № 40101, открытого УФК на счет № 40105, открытый ФК в системе БЭСП.
	Ю.О. Акимова,

Т.В. Ялакова,

Н.В. Конева,

Г.В. Мясников,

О.Г. Какаулин

	Участие в проведении разъяснительной и пропагандистской работы по переходу получателей средств на безналичную форму оплаты расходов.


	По получению указаний из Федерального казначейства
	Указания из Федерального казначейства не поступали.
	Т.В.Медведева,
Е.И.Андреева,
руководители отделений

	Стратегическая цель Федерального казначейства 2. «Прозрачность и доступность информации о состоянии общественных финансов»

	Изучение и внедрение приказа Федерального казначейства, регламентирующего порядок представления информации об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации внешним пользователям.
	По получению указаний из Федерального казначейства
	Указания из Федерального казначейства не поступали.
	начальники отделов управления,
руководители отделений

	Стратегическая цель Федерального казначейства 3. «Электронное казначейство»

	Предоставление в Управление информационных систем ФК объемных показателей по внедрению и сопровождению абонентов СЭД на I полугодие 2009 года.
	Январь
	Сведения направлены в Управление информационных систем ФК письмом от 01.12.2008 № 08-06/13.
	О.Г. Какаулин,

руководители отделений

	Предоставление в Управление информационных систем ФК объемных показателей по внедрению и сопровождению абонентов СЭД на II полугодие 2009 года.
	Май
	Сведения направлены в Управление информационных систем ФК письмом от 13.05.2009 № 08-06/6.
	О.Г. Какаулин,

руководители отделений

	Внедрение АРМ СЭД согласно доведенным планам в 2009 году.
	Декабрь
	Планы по внедрению АРМ СЭД в 2009 г. Федеральным казначейством не доводились.
Внедрены АРМ СЭД у 73 клиентов УФК по Амурской области и отделений УФК по Амурской области согласно заключенным в 2009 году договорам об обмене электронными документами.
	О.Г. Какаулин,

начальники отделов, руководители отделений

	Предоставление в Управление информационных систем ФК данных о ходе исполнения планов по установке АРМ СЭД в УФК и всех подведомственных ОФК в 2009 году и предложений на 2010 год. 
	Ноябрь
	Запрос от Управления информационных систем ФК получен 20.01.2010. Сведения будут предоставлены к 25.01.2010 и к 01.02.2010.
	О.Г. Какаулин,

руководители отделений

	Регистрация абонентов СЭД и Авторизация ЭЦП клиентов на удостоверяющем центре УФК по Амурской области.
	В течение года
	Всего авторизовано 478 сертификатов открытого ключа для клиентов на удостоверяющем центре УФК по Амурской области.

	Г.В. Мясников

	Обеспечение сдачи отчетности в электронном виде с использованием средств электронной цифровой подписи (ЭЦП).
	По получению указаний из Федерального казначейства
	Отчетность в электронном виде с использованием средств электронной цифровой подписи представляется в Федеральное казначейство по СЭД с 01.07.2009 в соответствии с письмом Федерального казначейства от 26.06.2009           № 42-7.4-05/10.6-369.
	Т.В. Ялакова,

О.Г. Какаулин,

Г.В. Мясников


	Стратегическая цель Федерального казначейства 4 «Внедрение административных регламентов»

	Изучение проекта Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по учету поступлений и их распределению.
	По получению Административного регламента из Федерального казначейства
	Проект Административного регламента изучен, в Федеральное казначейство подготовлены и направлены замечания и предложения письмом от 18.06.2009                 № 05-03/4.
	Н.В.Конева

	Изучение проекта Административного регламента Федерального казначейства по ведению Сводного реестра распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета.
	По получении Административного регламента из Федерального казначейства
	Проект Административного регламента изучен, в Федеральное казначейство подготовлены и направлены замечания и предложения письмом от 11.06.2009                        № 04-04/2.
	Т.В.Медведева,
Е.И.Андреева,
Н.В.Конева,
Т.Н.Наконечная,
руководители отделений

	Изучение Административного регламента по доведению через территориальные органы Федерального казначейства объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета.

	По получении Административного регламента из Федерального казначейства
	Административный регламент не доводился
	Т.В.Медведева,
Е.И.Андреева,
Н.В.Зинченко,
руководители отделений



	Изучение Административного регламента по санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита  федерального бюджета.
	По получении Административного регламента из Федерального казначейства
	Административный регламент не доводился
	Т.В.Медведева

Е.И.Андреева

Н.В.Зинченко

руководители отделений

	Изучение приказа Минфина России «О внесении изменений в приказ Минфина России от 28.05.2007 № 47н «Об утверждении Административного регламента ФК по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени РФ по итогам размещения заказов».
	По получению приказа из Федерального казначейства
	Приказ изучен, в Федеральное казначейство подготовлены и направлены замечания и предложения письмами от 15.06.2009              № 04-04/3, 20.07.2009 № 04-04/5, 07.08.2009  № 04-04/7.
	Т.Н.Наконечная,

руководители отделений

	Изучение и исполнение утвержденного приказа Федерального казначейства «О порядке организации работы по размещению территориальными органами Федерального казначейства на Интернет-сайтах управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации списка получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства».
	По мере утверждения приказа Федеральным казначейством
	В соответствии с приказами Федерального казначейства от 22.04.2009 № 93 и УФК по Амурской области от 26.05.2009 № 91 с 26.05.2009 на Интернет-сайте УФК по Амурской области размещен и поддерживается в актуальном состоянии список получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в УФК по Амурской области и его отделениях.
	Т.В.Медведева

Е.И.Андреева

Н.В.Зинченко

Т.Н.Наконечная

	Стратегическая цель Федерального казначейства 6. « Завершение проекта «Модернизация казначейской системы»

	Организация работ по обучению базовым компьютерным навыкам функциональных специалистов органов Федерального казначейства Амурской области.
	Апрель, май
	В период с 06.04.2009 по 21.05.2009 обучение базовым компьютерным навыкам прошли 135 специалистов УФК по Амурской области и его отделений.
	О.Г. Какаулин, 

П.И. Шелехан,

руководители отделений

	Организация работ по обучению функциональных специалистов органов Федерального казначейства Амурской области методической базе.

	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Указания из Федерального казначейства не поступали.
	О.Г. Какаулин,

П.И. Шелехан,

руководители отделений

	Подготовка серверных помещений для нужд АСФК.
	Август
	К 01.08.2009 в УФК по Амурской области оборудованы серверные помещения для установки оборудования открытого и выделенного контуров ЛВС АСФК.
	О.Г. Какаулин,

П.И. Шелехан

	Установка серверных комплексов и прочего оборудования в УФК.
	Декабрь
	Указания из Федерального казначейства не поступали.
	О.Г. Какаулин, 

Г.В. Мясников,

руководители отделений 

	Внедрение АСФК в УФК по Амурской области и подведомственных отделениях.
	По получению указаний из Федерального казначейства
	Указания из Федерального казначейства не поступали.
	начальники отделов управления,

руководители отделений

	Организация работ по созданию СИО на объектах информатизации – отделений УФК по Амурской области.
	Декабрь
	Работы по созданию СИО на объектах информатизации завершены во всех отделениях УФК по Амурской области.
	Рабочая группа по созданию СИО,

руководители отделений 

	Создание и сдача в эксплуатацию Элемента ВТС в УФК по Амурской области.
	Ноябрь
	Элемент ВТС в УФК по Амурской области сдан в эксплуатацию 23.11.2009.
	Рабочая группа по созданию ВТС, 

руководители отделений

	Создание и сдача в эксплуатацию Элемента ВТС в отделениях УФК по Амурской области.
	Декабрь
	Элементы ВТС сданы в отделениях по гг. Зея, Райчихинск, Свободный, Тында, Шимановск, районам Архаринскому, Бурейскому, Завитинскому, Ивановскому, Магдагачинскому, Мазановскому, Ромненскому, Тамбовскому.
	Рабочая группа по созданию ВТС, 

руководители отделений 

	Стратегическая цель Федерального казначейства 7. «Концепция безопасности Казначейства России»

	Изучение и исполнение Концепции безопасности Казначейства России.
	По поступлению из Федерального казначейства
	Концепция безопасности Казначейства России не доводилась.
	Г.В. Мясников,

руководители отделений

	Стратегическая цель Федерального казначейства 8. «Мониторинг функциональной деятельности Казначейства России»

	Изучение и исполнение приказа Федерального казначейства «О мониторинге функциональной деятельности органов Федерального казначейства».
	В 10-дневный срок после получения приказа
	Приказ Федерального казначейства от 28.08.2009 № 193 «О мониторинге функциональной деятельности Федерального казначейства» изучен.
	начальники отделов управления,

руководители отделений

	Внедрение в опытную эксплуатацию элемента системы мониторинга функциональной деятельности органов федерального казначейства.
	По получению указаний из Федерального казначейства
	С 28.08.2009, в соответствии с письмом Федерального казначейства от 17.08.2009      № 42-7.4-05/10.6-481, периодически осуществлялась тестовая отправка файлов с данными по базовым показателям в рамках системы Ключевых Показателей Эффективности (КПЭ).

С 11.01.2010, в соответствии с письмом Федерального казначейства от 19.12.2009      № 42-7.4-05/10.6-779, организовано ежедневное предоставление в ФК сведений по базовым показателям в рамках системы КПЭ на постоянной основе.
	О.Г. Какаулин,

начальники отделов управления, руководители отделений

	Стратегическая цель Федерального казначейства 9. «Технологическая регламентация»

	Внедрение в УФК по Амурской области и подведомственных отделениях процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения на основе системы управления эксплуатацией.
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Указания из Федерального казначейства не поступали.
	О.Г. Какаулин,

руководители отделений

	Внедрение технологических регламентов, планируемых к внедрению Федеральным казначейством.
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	В течение 2009 года внедрены в промышленную эксплуатацию 19 технологических регламентов. По мере поступления изменений к внедренным технологическим регламентам проводилось их изучение, участие в опытной эксплуатации и внедрение в промышленную эксплуатацию.
	О.Г. Какаулин,

начальники отделов управления,

руководители отделений

	Стратегическая цель Федерального казначейства 11. «Эффективная кадровая политика»

	Разработка и утверждение приказа Управления Федерального казначейства по Амурской области «Об утверждении правил служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Управления Федерального казначейства по Амурской области».

	После утверждения приказа Федеральным казначейством
	Приказ Федерального казначейства не доводился.
	Л.В.Стяжкина,

руководители отделений

	Обеспечение соблюдения государственными служащими правил, ограничений и запретов в связи с исполнением должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение.
	В течение года
	Приказом УФК по Амурской области от 13.11.2009 № 214 назначены ответственные лица, уполномоченные проводить проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной службы и гражданскими служащими управления.

Приказом УФК по Амурской области от 18.09.2009 утвержден Порядок уведомления руководителя Управления Федерального казначейства по Амурской области о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего управления к совершению коррупционных правонарушений.
	Л.В.Стяжкина,

руководители отделений

	Выявление и систематизация причин и условий коррупции в деятельности Управления Федерального казначейства по Амурской области, мониторинг и устранение коррупционных рисков.
	Январь- декабрь
	В ходе работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих Управления Федерального казначейства по Амурской области, руководителей и заместителей руководителей отделений УФК по Амурской области и урегулированию конфликта интересов, созданной приказом управления от 29.07.2008 № 125, фактов коррупции среди государственных служащих не установлено.

Согласно Плану деятельности Комиссии в апреле, мае 2009 года с государственными служащими проведены занятия по теме «Служебные злоупотребления и ответственность за совершение административных и уголовных правонарушений коррупционного характера».
Проводился мониторинг за возможным возникновением коррупционных рисков в целях их недопущения.
	Л.В.Стяжкина,

руководители отделений

	Выполнение нормативных правовых актов Федерального казначейства по вопросам предоставления государственным гражданским служащим жилья (в том числе за счет ФЦП «Жилище»).
	По получению нормативно-правовых актов Федерального казначейства
	Нормативные правовые акты по вопросам предоставления государственным гражданским служащим жилья (в том числе за счет ФЦП «Жилище») из Федерального казначейства не поступали
	Л.В. Стяжкина, социально-трудовая комиссия управления,

руководители отделений

	Стратегическая цель Федерального казначейства 12. «Оптимизация деятельности»

	Изучение и исполнение Порядка формирования показателей оценки результативности деятельности территориального органа Федерального казначейства.
	По мере получения Порядка из Федерального казначейства
	Порядок формирования показателей оценки результативности деятельности территориального органа Федерального казначейства изучен. В УФК по Амурской области ведется учет нарушений и отклонений, характеризующий его функциональную деятельность по составляющим оценочным показателям.

Порядок формирования показателей оценки результативности деятельности отделений Управления Федерального казначейства по Амурской области утвержден 16.09.2009.
	начальники отделов управления,

руководители отделений

	Изучение и исполнение приказа Федерального казначейства «Об утверждении порядка определения и оценки эффективности и результативности деятельности государственных гражданских служащих Федерального казначейства».
	По мере получения приказа из Федерального казначейства
	Приказ Федерального казначейства не доводился.
	заместители руководителя управления, руководители отделений

	Изучение и внедрение приказа Федерального казначейства «Об утверждении порядка определения и оценки эффективности и результативности деятельности территориальных органов Федерального казначейства».
	По мере получения приказа из Федерального казначейства
	Приказ Федерального казначейства не доводился.
	заместители руководителя управления, руководители отделений
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