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	УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя

УФК по Амурской области 

______________________ И.В. Ханенко

"    " января 2013 г. 


ОТЧЕТ

о ходе выполнения Плана Управления Федерального казначейства по Амурской области

по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на 2012 год (с изменениями, утвержденными
Министром финансов Российской Федерации 21 марта 2012 года) и Основных мероприятий на 2012 год 
по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2010-2015 годы по состоянию на 01.01.2013
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Результат 
	Ответственные 
исполнители

	
	запланированный
	Фактический
	прогнозируемый
	достигнутый
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА НА 2012 ГОД

	Направление 1 «Кассовое исполнение федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации»

	Раздел 1.1 «Обеспечение ликвидности единого счета федерального бюджета»

	Мероприятие 1. Обеспечение своевременности перечисления остатков средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений, а также остатков средств неучастников бюджетного процесса с соответствующих счетов управления в федеральный бюджет
	В течение
2012 года
	В течение 2012 года 
	Обеспечение ликвидности единого счета федерального бюджета
	Своевременное перечисление остатков средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений, а также остатков средств неучастников бюджетного процесса с соответствующих счетов управления в федеральный бюджет
	Начальник 
операционного 
отдела
Акимова Ю.О.

	Раздел 1.2 «Учет бюджетных обязательств»

	Мероприятие 1. Реализация приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.09.2008 № 98н «О Порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета»


	В течение 
2012 года 
	С 01 июля 2012 года
	Повышение качества учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета
	Своевременный и качественный учет бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета
	Начальник 
отдела расходов

Медведева Т.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств

Андреева Е.И.

	Мероприятие 2. Изучение и внедрение приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19.09.2008 № 98н “О Порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета”»
	По указанию
Федерального
казначейства
	С 01 июля 2012 года
	Повышение качества учета бюджетных обязательств 
получателей средств федерального бюджета
	Своевременный и качественный учет бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета
	Начальник 
отдела расходов

Медведева Т.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств

Андреева Е.И.

	Раздел 1.3 «Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств федерального бюджета»

	Мероприятие 1. Изучение и внедрение приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.09.2008 № 87н “О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета”» в части осуществления проверки на наличие сведений в реестре государственных контрактов при санкционировании расходов федерального бюджета
	По указанию
Федерального
казначейства
	В течение II полугодия 2012 года
	Повышение качества исполнения государственной функции по санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств 
федерального бюджета 
и администраторов источников финансирования дефицита 
федерального бюджета
	Контроль корректности и полноты сведений, содержащихся в реестре государственных контрактов
	Начальник 
отдела расходов

Медведева Т.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств

Андреева Е.И.,
начальник отдела ведения федеральных реестров

Наконечная Т.Н.

	Раздел 1.4 «Представление заинтересованным пользователям оперативной информации»

	Мероприятие 1. Предоставление оперативной информации по исполнению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	Ежедневно 
	Ежедневно
	Предоставление информации УФНС России по Амурской области
	Предоставление информации УФНС России по Амурской области
	Начальник отдела

 доходов

Конева Н.В.

	Мероприятие 2. Предоставление оперативной информации по исполнению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	Ежедневно 
	Ежедневно
	Предоставление информации администраторам доходов бюджетов бюджетной системы РФ и финансовым органам
	Предоставление информации администраторам доходов бюджетов бюджетной системы РФ и финансовым органам
	Начальник отдела

 доходов

Конева Н.В.

	Мероприятие 3. Преставление выписки из Сводного реестра участников бюджетного процесса федерального уровня в территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
	За полугодие – 
не позднее 30 июля; 
за год – 
не позднее 30 января года, следующего 
за отчетным 
	20.01.2012

и

09.07.2012


	Представление информации 
о количестве участников 
бюджетного процесса федерального уровня, лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства 
по Амурской области
	Информация о количестве участников бюджетного процесса федерального уровня, лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по Амурской области, представлена в территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора

	Начальник отдела ведения федеральных реестров

Наконечная Т.Н

	Раздел 1.6 «Обеспечение выполнения государственной функции по ведению реестра государственных контрактов Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Подготовка и направление предложений в проекты законодательных и нормативных правовых актов, разрабатываемых в рамках реализации изменений в Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в части уточнения сведений о государственных (муниципальных) контрактах (об изменениях к государственным (муниципальным) контрактам), подлежащих включению в реестр контрактов

	По указанию
Федерального
казначейства
	-
	Обеспечение оптимизации 
исполнения государственной функции, планирования 
и исполнения государственного заказа
	Указаний Федерального казначейства не поступало
	Начальник отдела ведения федеральных реестров

Наконечная Т.В.

	Раздел 1.7 «Доведение бюджетных данных до получателей бюджетных средств»

	Мероприятие 1. Организация своевременного и полного доведения бюджетных данных на 2012-2014 год и их изменение в течение года
	В течение 2012 года 
	Своевременно по мере поступления
	Доведение бюджетных данных (их изменений) до РБС и ПБС
	Оперативное и полное отражение бюджетных данных (их изменений) на лицевых счетах РБС и ПБС
	Начальник 
отдела расходов

Медведева Т.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств

Андреева Е.И.,

начальники территориальных отделов

	Раздел 1.8 «Организация проведения мониторинга бюджетных обязательств»

	Мероприятие 1. Мониторинг бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
	По указанию 

Федерального казначейства
	-
	Обеспечение содействия эффективному использованию бюджетных средств в сфере государственных и муниципальных закупок
	Указаний Федерального казначейства  не поступало
	Начальник отдела расходов

 Медведева   Т.В.,

начальник отдела 
обслуживания силовых ведомств

Андреева Е.И.



	Мероприятие 2. Взаимодействие с контрольно-надзорными органами по результатам мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
	По указанию 

Федерального казначейства
	-
	Организация информационного взаимодействия с контрольно-надзорными органами 
по результатам мониторинга бюджетных обязательств 
получателей бюджетных средств
 
	Указаний Федерального казначейства не поступало
	Начальник 
отдела расходов

Медведева Т.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств

Андреева Е.И.

	Направление 2 «Формирование бюджетной отчетности и представление информации»

	Раздел 2.1 «Представление заинтересованным пользователям бюджетной отчетности и оперативной информации о кассовых поступлениях и выбытиях из федерального бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях»

	Мероприятие 1. Представление в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Амурской области:

· отчета о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета (ф.0521413);

· справки о перечислении средств из федерального бюджета по КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» субъектам 
Российской Федерации (ф.0521462);
	За полугодие – 
не позднее 30 июля 
текущего года; 
за год: 
предварительно – 
не позднее 
05 февраля года, 
следующего 
за отчетным, 
окончательно – не позднее 
01 апреля года, 
следующего 
за отчетным
	05.02.2012

23.03.2012
12.07.2012
	Обеспечение качественной подготовки и своевременного представления информации 
в Территориальное управление Федеральной службы 
финансово-бюджетного 
надзора в Амурской области 
	Качественная подготовка и своевременное представление информации 
в Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Амурской области. Отчеты и справки представлены письмами от 05.02.2012 № 23-07-12/1, 23.03.2012 № 23-07-12/4, 12.07.2012 № 23-07-12/20
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов 

Ялакова Т.В.

	Мероприятие 2. Представление в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Амурской области отчета о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124)
	По запросу
Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по
Амурской области 
	17.05.2012
07.08.2012

21.08.2012
	Обеспечение качественной подготовки и своевременного представления информации в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Амурской области
	Качественная подготовка и своевременное представление информации в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Амурской области. Отчеты представлены письмами от 17.05.2012 № 23-07-12/10

07.08.2012 № 23-07-12/23

21.08.2012 № 23-07-12/24

	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов
Ялакова Т.В.

	Мероприятие 3. Представление в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства информации об остатках средств на счетах, открытых Управлению Федерального казначейства по Амурской области в учреждениях Банка России и кредитных организациях
	Ежедневно 
	Ежедневно
	Обеспечение качественного составления и своевременного представления в Межрегиональное операционное 
управление оперативной 
ежедневной отчетности 
	Качественное составление и своевременное представление в Межрегиональное операционное 
управление оперативной 
ежедневной отчетности 
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов
Ялакова Т.В.

	Раздел 2.2 «Формирование и представление отчетности об исполнении федерального бюджета»

	Мероприятие 1. Представление в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета по фф.0521432, 0521469, 0521462, 0521436, 0503153, 0503124, 0503434, 0503134, 0521463, 0521413, 0503150, 0503140, 0503125, 0521462, 0521440, 0521160
	В сроки, установленные приказом Федерального казначейства от 10.02.2012 № 68
	В сроки, установленные приказом Федерального казначейства от 10.02.2012 № 68
	Обеспечение качественного составления и своевременного представления в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета по фф.0521432, 0521469, 0521462, 0521436, 0503153, 0503124, 0503434, 0503134, 0521463, 0521413, 0503150, 0503140, 0503125, 0521462, 0521440, 0521160
	Качественное составление и своевременное представление в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета по фф.0521432, 0521469, 0521462, 0521436, 0503153, 0503124, 0503434, 0503134, 0521463, 0521413, 0503150, 0503140, 0503125, 0521462, 0521440, 0521160
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов 
Ялакова Т.В.

	Мероприятие 2. Представление в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства годовой бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных 
организаций, кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджета Союзного государства за 2011 год
	До 29.02.2012 – 
электронно, 
до 12.03.2012 – 
на бумажных носителях 
	До 29.02.2012 – 
электронно, 
до 12.03.2012 – 
на бумажных носителях
	Обеспечение качественного составления и своевременного представления в Межрегиональное операционное 
управление Федерального 
казначейства годовой 
бюджетной отчетности
	Качественное составление и своевременное представление в Межрегиональное операционное 
управление Федерального 
казначейства годовой 
бюджетной отчетности
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов
Ялакова Т.В.

	Мероприятие 3. Осуществление сверки внутриказначейских расчетов с УФК по субъектам Российской Федерации
	Ежемесячно, 
до 6 числа месяца, 
следующего 
за отчетным 
	Ежемесячно, 
до 6 числа месяца, 
следующего 
за отчетным
	Обеспечение качественной сверки отдельных показателей бюджетной отчетности 
управления с отчетностью УФК по субъектам 
Российской Федерации

	Качественная сверка отдельных показателей бюджетной отчетности 
управления с отчетностью УФК по субъектам 
Российской Федерации
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов
Ялакова Т.В.

	Мероприятие 4. Представление в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию федеральных бюджетных, автономных учреждений и иных организаций
	Ежемесячно, 
до 10 число месяца, следующего 
за отчетным
	Ежемесячно, 
до 10 число месяца, следующего 
за отчетным
	Обеспечение качественного составления и своевременного представления в Межрегиональное операционное 
управление Федерального 
казначейства бюджетной 
отчетности по фф.0503125, 0503154, 0503155

	Качественное составление и своевременное представление в Межрегиональное операционное 
управление Федерального 
казначейства бюджетной 
отчетности по фф.0503125, 0503154, 0503155
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов
Ялакова Т.В.

	Раздел 2.3 «Формирование и представление бюджетной отчетности и информации об исполнении и обслуживании бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Представление в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства еженедельного консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях
	Еженедельно 
(по вторникам)
	Еженедельно 
(по вторникам)
	Обеспечение качественного составления и своевременного представления в Межрегиональное операционное 
управление Федерального 
казначейства оперативной еженедельной отчетности 
по ф.0503152

	Качественное составление и своевременное представление в Межрегиональное операционное 
управление Федерального 
казначейства оперативной еженедельной отчетности 
по ф.0503152
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов
Ялакова Т.В.

	Мероприятие 2. Представление в минфин АО и финансовые органы муниципальных образований установленных форм бюджетной отчетности:
	
	
	Обеспечение качественного составления и своевременного представления в минфин АО
и финансовые органы 
муниципальных образований бюджетной отчетности:
	Качественное составление и своевременное представление в минфин АО
и финансовые органы 
муниципальных образований бюджетной отчетности:
	

	· бюджетной отчетности по поступлениям и выбытиям средств и кассовому обслуживанию исполнения областного и местных бюджетов;
	Ежемесячно, 
до 5 числа месяца, 
следующего 
за отчетным 
	Ежемесячно, 
до 5 числа месяца, 
следующего 
за отчетным
	по фф.0503150, 0503151
	по фф.0503150, 0503151
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов
Ялакова Т.В.

	· консолидированной бюджетной отчетности о кассовых поступлениях и выбытиях средств областного и местных бюджетов
	Ежемесячно, 
до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным 
	Ежемесячно, 
до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным
	по ф.0503152
	по ф.0503152
	

	Мероприятие 3. Представление в Минфин АО и финансовые органы муниципальных образований бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию областных и муниципальных бюджетных, автономных учреждений и иных организаций
	Ежемесячно, 
до 5 числа месяца, 
следующего 
за отчетным 
	Ежемесячно, 
до 5 числа месяца, 
следующего 
за отчетным
	Обеспечение качественного составления и своевременного представления бюджетной отчетности фф.0503154, 0503155
	Качественное составление и своевременное представление бюджетной отчетности фф.0503154, 0503155
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов
Ялакова Т.В.

	Мероприятие 4. Представление в минфин АО и финансовые органы муниципальных образований годовой бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов, бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций краевого и местных бюджетов за 2011 год
	До 19.02.2012 –электронно 
	До 19.02.2012 –электронно
	Обеспечение качественного составления и своевременного представления годовой бюджетной отчетности
	Качественное составление и своевременное представление годовой бюджетной отчетности
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов 

Ялакова Т.В.

	Мероприятие 5. Представление в минфин АО отчета об операциях консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации по использованию субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из федерального бюджета и подлежащих учету на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства, в целях реализации приказа Федерального казначейства от 22.02.2012 № 87
	Ежемесячно, 
не позднее третьего 
рабочего дня месяца, 
следующего 
за отчетным 
	Ежемесячно, 
не позднее третьего 
рабочего дня месяца, 
следующего 
за отчетным
	Обеспечение качественного составления и своевременного представления в минфин АО бюджетной отчетности ф.0531888
	Качественное составление и своевременное представление в минфин АО бюджетной отчетности ф.0531888
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов 

Ялакова Т.В.

	Мероприятие 6. Формирование сведений о суммах возвратов (возмещений) из федерального бюджета излишне уплаченных (взысканных) платежей
	Ежеквартально (20-й день месяца, следующего за отчетным кварталом)
	Ежеквартально (20-й день месяца, следующего за отчетным кварталом)

	Представление отчетности в Федеральное казначейство и МОУ ФК
	Представление отчетности в Федеральное казначейство и МОУ ФК
	Начальник отдела доходов

Конева Н.В.

	Направление 3 «Развитие системы бюджетных платежей»

	Раздел 3.1 «Обеспечение безопасности и повышения надежности при проведении денежных операций на счетах Федерального казначейства»

	Мероприятие 1. Внедрение порядка взаимодействия структурных подразделений УФК по Амурской области при проведении платежей
	По указанию
Федерального
казначейства 
	-
	Внедрение порядка
взаимодействия структурных подразделений УФК по Амурской области при
проведении платежей
	Разработана Инструкция по поведению гражданских служащих на Абонентском пункте
	Начальник
отдела режима 
секретности 
и безопасности 
информации

Мясников Г.В.

	Мероприятие 2. Обеспечение совместно с Главным управлением Банка России по Амурской области на уровне Управления Федерального казначейства по Амурской области разделения ключей и сертификатов кодов аутентификации и шифрования в целях обеспечения обмена электронными сообщениями между УФК по Амурской области и территориальным учреждением Банка России
	После получения 
доработанного 
программного 
обеспечения 
	29.06.2012
	Совместно с Главным 
управлением Банка России 
по Амурской области
обеспечение на уровне 
Управления Федерального 
казначейства по Амурской области разделения ключей 
и сертификатов кодов 
аутентификации и шифрования в целях обеспечения обмена электронными сообщениями между УФК по Амурской области и территориальным учреждением Банка России
	Механизм разделения ключей произведён. Внедрение произведено 29.06.2012
	Начальник
отдела режима 
секретности 
и безопасности 
информации

Мясников Г.В.

	Раздел 3.4 «Оптимизация состава клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями, в соответствии с целями 
и функциями Банка России»

	Мероприятие 1. Закрытие счетов по учету операций со средствами, полученными федеральными бюджетными учреждениями, бюджетными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальных образований от приносящей доход деятельности
	По федеральными бюджетным учреждениям, бюджетным учреждениям субъекта Российской Федерации – январь 2012 г. По муниципальным образованиям – по мере обращения
	По федеральными бюджетным учреждениям, бюджетным учреждениям субъекта Российской Федерации – закрытие обеспечено в январе 2012 г. По муниципальным образованиям – до 18.06.2012 г.
	Обеспечение своевременного закрытия счетов
	Обеспечено своевременное закрытие счетов
	Начальник отдела бюджетного учета 
и отчетности 
по операциям 
бюджетов
Ялакова Т.В.

	Раздел 3..5 «Реализация Плана Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»

	Мероприятие 1. Подготовка Отчета о реализации плана УФК по Амурской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
	Ежеквартально,
в сроки,
установленные
Федеральным
казначейством 
	04.04.2012

29.06.2012
03.10.2012
	Представление Отчета о реализации плана УФК по Амурской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов в Федеральное казначейство.
Обеспечение надлежащего 
исполнения намеченных 
мероприятий
	Отчеты о реализации плана УФК по Амурской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов представлены письмами № 23-17-03/20 от 04.04.2012, № 23-17-03/35 от 29.06.2012, № 23-17-03/50 от 03.10.2012.
Экономический эффект от исполнения намеченных мероприятий составил  70% от запланированного.

	Начальник
административного отдела

Лукин П.А.,
начальник отдела финансового 
обеспечения

Кудрик Л.В.

	Мероприятие 2. Подготовка годового Отчета о реализации плана УФК по Амурской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
	Ежегодно, в сроки,
установленные
Федеральным
казначейством 
	23.01.2012
	Представление Отчета о реализации плана УФК по Амурской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов в Федеральное казначейство. Обеспечение надлежащего 
исполнения намеченных 
мероприятий
	Отчет о реализации плана УФК по Амурской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов представлен письмом от 23.01.2012 № 23-17-03/08. Экономический эффект от исполнения намеченных мероприятий превышает 100 % от запланированного.

	Начальник
административного отдела

Лукин П.А.,
начальник отдела финансового 
обеспечения

Кудрик Л.В.

	Направление 4 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской        Федерации»

	Раздел 4.1 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределение между бюджетами на балансовом счете № 40101 управления в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минфина России от 05.09.2008 № 92н, внесенными в него изменениями и утвержденными технологическими регламентами

	Ежедневно 
	Ежедневно
	Исполнение государственной функции по учету 
поступлений и их 
распределению 
между бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации
	Исполнение государственной функции по учету 
поступлений и их распределению 
между бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации
	Начальник 
отдела доходов

Конева Н.В.

	Мероприятие 2. Распределение поступивших доходов в соответствии с законодательно установленными нормативами
	Ежедневно 
	Ежедневно
	Соблюдение законодательно установленных нормативов при распределении доходов

	Соблюдение законодательно установленных нормативов при распределении доходов
	Начальник 
отдела доходов

Конева Н.В.

	Направление 5 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов) и неучастников бюджетного процесса»

	Раздел 5.1 «Ведение лицевых счетов и исполнение отдельных полномочий, связанных с исполнением бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета муниципального образования или бюджета ГВБФ по поручениям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации или органа управления ГВБФ»

	Мероприятие 1. Изучение и внедрение приказа Федерального казначейства «О порядке кассового обслуживания исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов»
	По указанию
Федерального
казначейства 
	-
	Осуществление кассового 
обслуживания исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов органами 
Федерального казначейства
	Указаний Федерального казначейства не поступало
	Начальник 
отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов

Зинченко Н.В.

	Мероприятие 2. Подготовка и представление отчетной информации о результатах осуществления Управлением Федерального казначейства  по Амурской области кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в соответствии с приказом Федерального казначейства от 22.12.2011 № 616 «О представлении информации о результатах осуществления органами Федерального казначейства кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), а также 
о количестве лицевых счетов, открытых автономным и бюджетным учреждениям бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в органах Федерального казначейства»

	1. Не позднее 23.01.2012 
(информация 
по состоянию 
на 01.01.2012). 

2. Не позднее 13.07.2012 
(информация 
по состоянию 
на 01.07.2012)
	23.01.2012
13.07.2012
	Представление информации 
в Федеральное казначейство
	1. Информация по состоянию на 01.01.2012 направлена письмом от 23.01.2012 

№ 23-06-04/01

  2. Информация по состоянию на 01.07.2012 направлена письмом от 13.07.2012 

№ 23-06-04/11


	Начальник 
отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов

Зинченко Н.В.

	Мероприятие 3. Применение нового механизма предоставления субвенций, межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
	По указанию
Федерального
казначейства 
	18.06.2012
	Повышение качества 
исполнения государственной функции по осуществлению кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (муниципальных образований)
	По состоянию на 01.01.2013 обращений по открытию счетов по переданным полномочиям в соответствии с приказом Федерального казначейства от 18.06.2012 № 238 не поступало.
	Начальник 
отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов

Зинченко Н.В.

	Раздел 5.2 «Ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации»

	Мероприятие 1. Изучение и внедрение приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 08.12.2011 № 15н “О порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств автономных учреждений”
	По указанию
Федерального
казначейства 
	Внедрен с 01.01.2012
	Повышение качества 
исполнения государственной функции по осуществлению кассовых выплат за счет средств автономных 
учреждений
	Своевременное и качественное исполнения государственной функции по осуществлению кассовых выплат за счет средств автономных учреждений 
	Начальник 
отдела расходов

Медведева Т.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств

Андреева Е. И.
начальник 
отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов

Зинченко Н.В.

	Мероприятие 2. Изучение и внедрение приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 29.10.2010 № 16н “О порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений”»
	По указанию
Федерального
казначейства 
	Внедрен с 01.01.2011
	Повышение качества 
исполнения государственной функции по осуществлению кассовых выплат за счет средств бюджетных 
учреждений
	Своевременное и качественное исполнения государственной функции по осуществлению кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений
	Начальник 
отдела расходов

Медведева Т.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств

Андреева Е. И.
начальник 
отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов

Зинченко Н.В.

	Мероприятие 3. Изучение и внедрение приказа Федерального казначейства «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства»
	По указанию
Федерального
казначейства 
	-
	Повышение качества исполнения государственной функции по открытию и ведению 
лицевых счетов неучастников бюджетного процесса
	Указаний Федерального казначейства не поступало
	Начальник 
отдела расходов

Медведева Т.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств

Андреева Е. И.
начальник 
отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов

Зинченко Н.В.
начальник отдела ведения федеральных реестров

Наконечная Т.Н.


	Раздел 5.3 «Обеспечение органами Федерального казначейства наличными денежными средствами получателей средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Изучение и внедрение приказа Федерального казначейства «Об утверждении правил обеспечения органами Федерального казначейства наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образованиях)»
	По указанию
Федерального
казначейства 
	-
	Применение современных платежных технологий 
в секторе государственного управления. Повышение 
качества исполнения государственной функции по обеспечению органами Федерального казначейства наличными 
денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образованиях)

	Указаний Федерального казначейства не поступало
	Начальник 
отдела расходов

Медведева Т.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств

Андреева Е. И.
начальник 
отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов

Зинченко Н.В.,

начальник операционного отдела Акимова Ю.О.

	Направление 6 «Организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

	Раздел 6.1 «Совершенствование административных процедур, осуществляемых в рамках организации исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

	Мероприятие 1. Изучение и внедрение изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22.09.2008 № 99н «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральным казначейством государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений» в связи с совершенствованием процедуры исполнения судебных актов
	По указанию
Федерального
казначейства 
	-
	Совершенствование процедур организации исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	Указаний Федерального казначейства не поступало
	Начальник
юридического
отдела
Стяжкина Л.В.,
начальник 
отдела расходов

Медведева Т.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств

Андреева Е. И.
начальник 
отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов

Зинченко Н.В.

	Мероприятие 2. Изучение и внедрение механизма размещения на интернет-сайтах Федерального казначейства информации об открытых в финансовых органах лицевых счетах казенным, бюджетным и автономным учреждениям субъекта Российской Федерации и муниципальным казенным, бюджетным и автономным учреждениям
	По указанию
Федерального
казначейства 
	-
	Повышение информационной открытости при исполнении судебных актов
	Указаний Федерального казначейства не поступало
	Начальник отдела ведения федеральных реестров

Наконечная Т.Н..

	Мероприятие 3 Изучение и внедрение приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральным казначейством государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджетных учреждений и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства»
	По указанию
Федерального
казначейства 
	-
	Совершенствование процедур организации исполнения
судебных актов по обращению взыскания на средства
бюджетных учреждений
и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства
	Указаний Федерального казначейства не поступало
	Начальник
юридического
отдела
Стяжкина Л.В.,
начальник 
отдела расходов

Медведева Т.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств

Андреева Е. И.
начальник 
отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов

Зинченко Н.В.

	Направление 7 «Оптимизация структуры и функций Федерального казначейства»

	Раздел 7.1 «Оптимизация структуры и функций Федерального казначейства»

	Мероприятие 1. Реализация Плана мероприятий по оптимизации деятельности УФК по Амурской области, утвержденного Руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 23.12.2010
	В течение 2012 г.

 (в соответствии с утвержденным Планом мероприятий по оптимизации деятельности УФК по Амурской области)
	01.05.2012
01.07.2012
	Оптимизация деятельности УФК по Амурской области
	В соответствии с Планом оптимизации деятельности УФК по Амурской области с 01.05.2012 и 01.07.2012
5 и 6 отделений соответственно преобразованы в территориальные отделы управления
	Руководство УФК по Амурской
области,
начальники территориальных отделов УФК по Амурской области



	Мероприятие 2. Издание приказов УФК по Амурской области о реорганизации УФК по Амурской области путем присоединения к ним подведомственных отделений в качестве отделов 
	После получения приказа Федерального казначейства о реорганизации УФК по Амурской области
	22.02.2012
11.04.2012
	Оптимизация деятельности УФК по Амурской области 
	Во исполнение приказов Федерального казначейства от 21.02.2012 № 78, 06.04.2012 № 137, изданы приказы УФК по Амурской области о реорганизации в форме присоединения к управлению следующих отделений:

по г. Белогорску, г. Свободному, Архаринскому, Завитинскому, Селемджинскому районам (приказ от 22.02.2012 № 21),

по г. Зее, Бурейскому, Мазановскому, Серышевскому, Сковородинскому, Тамбовскому районам (приказ от 11.04.2012 № 46)
	Руководство УФК по Амурской
области,

начальники территориальных отделов УФК по Амурской области

	Мероприятие 3. Утверждение и реализация Планов мероприятий по реорганизации УФК по Амурской области путем присоединения к УФК по Амурской области отделений в качестве территориальных отделов
	После получения приказа Федерального казначейства о реорганизации УФК по Амурской области
	01.05.2012

01.07.2012
	Оптимизация деятельности УФК по Амурской области
	В соответствии с Планами управления, утвержденными руководителем 14.01.2012 и 09.04.2012 проведены реорганизационные мероприятия связанные с прекращением деятельности присоединенного юридического лица (11 ОФК), трудоустройством сотрудников, передачей финансовых, нефинансовых активов, переводом участников бюджетного процесса на обслуживание в управление и др.
	Руководство УФК по Амурской
области,

начальники территориальных отделов УФК по Амурской области

	Раздел 7.2 «Совершенствование делопроизводства и обеспечение архивного хранения документов»

	Мероприятие 1. Организация делопроизводства в УФК по Амурской области с учетом изменений, внесенных в приказ Федерального казначейства от 27.05.2011 № 206 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства»
	После получения 
соответствующего 
приказа Федерального казначейства 
	27.04.2012
	Совершенствование 
организации делопроизводства в управлении
	Делопроизводство в УФК по Амурской области организовано с учетом изменений, внесенных в приказ Федерального казначейства от 27.05.2011 № 206 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства» приказом Федерального казначейства от 27.04.2012 № 176

	Начальник административного отдела

Лукин П.А.,

начальники отделов УФК по Амурской области

	Мероприятие 2. Повышение уровня доступности и прозрачности информации о деятельности УФК по Амурской области на сайте управления в сети Интернет
	В течение 2012 года (после издания приказов Федерального
казначейства, регулирующих работу сайта Федерального казначейства в сети «Интернет» и порядок предоставления информации)
	-
	Представление максимального объема информации 
о деятельности УФК по
Амурской области
	Указаний Федерального казначейства не поступало
	Начальник административного отдела

Лукин П.А., 
начальник отдела информационных систем
Мозолевский С.Г.

	Раздел 7.3 «Совершенствование системы управления кадрами в территориальных органах Федерального казначейства

	Мероприятие 1. Проведение антикоррупционных мероприятий в соответствии с Планом противодействия коррупции Управления Федерального казначейства по Амурской области, утвержденным приказом УФК по Амурской области от 01.02.2011 № 12
	В течение 
2012 года 
	В течение 2012 года 
	Отсутствие 
коррупционных проявлений 
в деятельности УФК по
Амурской области
	По результатам проводимого мониторинга исполнения должностных обязанностей государственными служащими и мониторинга выявлении коррупционных рисков нарушений в деятельности по размещению заказов коррупционны фактов не установлено.
	Руководство УФК по
Амурской области, начальники отделов 


	Мероприятие 2. Обеспечение деятельности территориальной подкомиссии УФК по Амурской области по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным гражданским служащим УФК по Амурской области единовременной субсидии на приобретение жилого помещения
	В течение 
2012 года 
	В течение 2012 года 
	Обеспечение дополнительных гарантий, предоставляемых законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации
	Работа территориальной подкомиссии по рассмотрению вопросов предоставления госслужащим единовременной субсидии на приобретение жилья осуществляется в соответствии с нормативными актами РФ.
	Начальник отдела внутреннего контроля и аудита
Зоркальцева Л.В.
(председатель
комиссии),
начальник отдела кадров
Бысик Н.А.

	Мероприятие 3. Обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих УФК по Амурской области, руководителей и заместителей руководителей отделений УФК по Амурской области и урегулированию конфликта интересов
	В течение 
2012 года 
	В течение 2012 года 
	Отсутствие 
коррупционных проявлений 
в деятельности УФК по Амурской области
	В отчетном периоде  заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению проводилось 1 раз. Коррупционных фактов в отношении государственного служащего не установлено
	Врио руководителя управления И.В. Ханенко
(председатель
комиссии),

начальники отделов УФК по Амурской области

	Раздел 7.6 «Оптимизация имущественного комплекса»

	Мероприятие 1. Выполнение Плана мероприятий по оптимизации автомобильного транспорта УФК по Амурской области в 2012 году.
	В течение 
2012 года 
	В течение 2012 года 
	Оптимизация автотранспорта УФК по Амурской области в соответствии с нормами, утвержденными приказом Федерального казначейства от 22.07.2011 № 314
	В соответствии с Планом мероприятий по оптимизации автомобильного транспорта УФК по Амурской области, утвержденным 21.02.2012 списано 7 автомобилей, перераспределено по государственным органам 12, в том числе:

8 автомобилей – передано;

4 автомобиля – нет по независящим от Управления причинам (отсутствие от вышестоящей организации разрешения на прием автомобиля)
	Заместитель
руководителя управления
Мясникова О.Ф.,

начальник административного отдела

Лукин П.А.,

начальник отдела финансового обеспечения
Кудрик Л.В.


	Мероприятие 2. Оптимизация недвижимого имущества УФК по Амурской области в 2012 году в соответствии с Планом мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.
	В течение 
2012 года 
	В течение 2012 года
	Сокращение расходов на содержание недвижимого имущества УФК по Амурской области в соответствии с Планом мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
	В соответствии с Планом мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов экономический эффект от исполнения намеченных мероприятий по оптимизации недвижимого имущества составил более 50 % от запланированного.
	Заместитель
руководителя управления
Мясникова О.Ф.,

начальник административного отдела

Лукин П.А.,

начальник отдела финансового

обеспечения
Кудрик Л.В.

	Направление 8 «Развитие и обеспечение функционирования информационных систем»

	Раздел 8.1 «Электронный бюджет»

	Мероприятие 1. Реализация плана мероприятий по внедрению и использованию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», выполнение функций оператора системы
	По указанию
Федерального
казначейства 
	-
	Реализация пунктов планов мероприятий по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
	Указаний Федерального казначейства не поступало
	Начальник отдела 
информационных систем

Мозолевский С.Г.

	Раздел 8.2 «ГИС ГМП» 

	Мероприятие 1. Использование Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах
	По указанию
Федерального
казначейства 
	По мере поступления указаний
Федерального
казначейства
	Создание и развитие государственной информационной системы государственные и муниципальные платежи
	По состоянию на 01.01.2013 в ИС УНИФО на основании заключенных договоров и предоставленных заявок на регистрацию участника в информационной системе по учету начислений и фактов оплаты физическими и юридическими лицами государственных пошлин, денежных платежей (штрафов) и сборов зарегистрировано 332 участника.
	Начальник отдела доходов

 Конева Н.В.

	Раздел 8.4 «АСФК»

	Мероприятие 1. Обеспечение функционирования АСФК
	В течение 
2012 года 
	В течение 2012 года
	Обеспечение функционирования АСФК
	Обеспечено функционирование АСФК
	Начальник отдела 
информационных систем

Мозолевский С.Г.

	Мероприятие 2. Передача процедур обслуживания аппаратно-программных комплексов АСФК сторонним организациям
	По указанию
Федерального
казначейства 
	-
	Контроль за обслуживанием 
сторонними организациями аппаратно-программных 
комплексов АСФК 
территориальных органов 
Федерального казначейства

	Указаний Федерального казначейства не поступало
	Начальник отдела 
информационных систем

Мозолевский С.Г.



	Мероприятие 3. Внедрение усовершенствованных технологий и процедур ведения и актуализации классификаторов и справочников Федерального казначейства
	По указанию
Федерального
казначейства 
	В течение 2012 года
	Осуществление перехода 
к ведению классификаторов 
и справочников 
Федерального казначейства 
в ППО «АСФК»
	1) Проведено внедрение ТР 110  «Ведение справочной информации» версии 1.7  и отправлен отчет о внедрении от 31.01.2012г. № 23-18-04/01.

2) На основании указаний ФК от 16.05.2012г. 42-12.2-12/68 проведено пилотирование ТР 110 «Ведение справочной информации» в срок до 24.05.2012г.  и отправлен отчет о внедрении от 24.05.2012г. № 23-18-04/16-256.

3) Проведено внедрение ТР 110  «Ведение справочной информации» версии 1.8  и отправлен отчет о внедрении от 03.09.2012г. № 23-18-04/37-1485.

4) Проведено внедрение ТР 110  «Ведение справочной информации» версии 1.9  и отправлен отчет о внедрении от 07.11.2012г. № 23-18-04/53-2256.

5) Проведено внедрение ТР 110 «Ведение справочной информации» версии 2.0  и отправлен отчет о внедрении от 07.12.2012г. № 23-18-04/51-2707.
	Заместитель
руководителя управления

Какаулин О.Г.

начальник отдела 
информационных систем

Мозолевский С.Г.

начальник отдела технологического обеспечения

Балашова С.В.


	Мероприятие 4. Реализация технологии централизованного хранения и обработки данных по исполнительным документам
	По указанию
Федерального
казначейства с 10.10.2012 
	По указанию
Федерального
казначейства с 10.10.2012
	Повышение контроля 
исполнения судебных актов 
в органах Федерального 
казначейства
	1) Проведено внедрение ТР 114  версии 1.0  и отправлен отчет о внедрении от 28.09.2012г. № 23-18-04/42-1713.

2) Проведено внедрение ТР 114  версии 1.1  и отправлен отчет о внедрении от 07.11.2012г. № 23-18-04/53-2256.

3) Проведено внедрение ТР 114  версии 1.2  и отправлен отчет о внедрении от 07.12.2012г. № 23-18-04/51-2707.
	Заместитель
руководителя управления

Какаулин О.Г.

начальник отдела 
информационных систем

Мозолевский С.Г.

начальник отдела технологического обеспечения

Балашова С.В.

	Раздел 8.5 «АКСИОК»

	Мероприятие 1. Обеспечение функционирования системы бюджетного учета «АКСИОК»
	В течение 
2012 года 
	В течение 2012 года
	Обеспечение функционирования системы «АКСИОК»
	Обеспечено функционирование системы бюджетного учета «Аксиок». ППО переведено на платформу MSSQL 2005
	Начальник отдела 
информационных систем

Мозолевский С.Г.

	Раздел 8.6 «ООС»

	Мероприятие 1. Исполнение функций в рамках полномочий органов Федерального казначейства  по регистрации и обслуживанию пользователей официального сайта РФ в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ.
	В течение 
2012 года
	В течение  2012 года
	Обеспечение возможности размещения информации заказчиками на официальном сайте в сети Интернет.
	По состоянию на 01.01.2013 в Сводный Перечень заказчиков включено 1880 организаций, своевременно заказчиками вносятся изменения.

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ создан Перечень отдельных видов юрлиц, состоящий из 182 организаций,  из них зарегистрированы 171, 11 не планируют размещать информацию о закупке.

Рабочие места с доступом в сеть Интернет для обеспечения доступа на ООС созданы в управлении и территориальных отделах.
	Начальник отдела ведения федеральных реестров

Наконечная Т.Н.

	Раздел 8.7 «Развитие и обеспечение функционирования информационных систем Федерального казначейства»

	Мероприятие 1. Обеспечение функций по регистрации пользователей на официальном сайте в сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
	В течение 
2012 года 
	В течение 2012 года
	Обеспечение возможности размещения информации 
государственными (муниципальными) учреждениями 
на официальном сайте 
в сети Интернет
	Оказание консультационной и технической поддержки пользователей официального сайта. Предоставление рабочих мест для пользователей, не имеющих технической возможности доступа в Интернет. По состоянию на 01.01.2013 г. на официальном сайте зарегистрировано 1523 учреждения. Для поддержания реквизитов организаций в актуальном состоянии направлено 1383 Заявки на внесение изменений в Перечень ГМУ. Проводится разъяснительная работа.
	Начальник
отдела режима 
секретности 
и безопасности 
информации

Мясников Г.В.

начальник отдела ведения федеральных реестров

Наконечная Т.Н.

	Мероприятие 2. Развитие системы КПЭ, продвижение системы КПЭ авторизованным внешним пользователям 
и обеспечение их сопровождения


	Декабрь 2012 года
	Декабрь 2012 года
	Расширение функциональности системы КПЭ, расширение 
охватываемых процессов 
деятельности Федерального казначейства для аналитической поддержки
	Осуществлено внедрение новых форматов по КПЭ, устанавливались обновления на ППО, исключающие ошибки по КПЭ
	Начальник отдела 
информационных систем

Мозолевский С.Г.

	Мероприятие 3. Ведение и своевременная актуализация справочников в соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 г. № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте
	В течение 2012 года 
	В течение 2012 года
	Обеспечение возможности размещения информации государственными (муниципальными) учреждениями на официальном сайте в сети Интернет
	Ежедневная проверка корректности справочников и своевременная актуализация справочников
	Начальник отдела ведения федеральных реестров

Наконечная Т.Н.



	Раздел 8.8 «СПТО»

	Мероприятие 1. Формирование специализированной отчетности в системе СПТО для принятия управленческих решений в части оптимизации структуры и функций Федерального казначейства
	В течение 2012 года
	В течение 2012 года
	Формирование специализированной отчетности в системе СПТО для принятия управленческих решений в части оптимизации структуры 
и функций Федерального 
казначейства
	На основании указаний Федерального казначейства от 31.01.2012г. № 42-7.4-05/12.1-44  внедрен ТР 23 «Порядок работы пользователей с СПТО», в соответствии с которым осуществляется  формирование специализированной отчетности в системе СПТО для принятия управленческих решений в части оптимизации структуры 
и функций Федерального 
казначейства.
	Начальники

отделов:

С.В.Балашова,  Т.В.Медведева, Е.И.Андреева,  Н.В.Зинченко, Н.В.Конева, Ю.О.Акимова, Т.В.Ялакова, Т.Н.Наконечная  Начальники территориальных отделов УФК по Амурской области

	Раздел 8.9 «Реализация проекта “Модернизация казначейской системы Российской Федерации”»

	Мероприятие 1. Обеспечение функционирования 
системы удаленного документооборота в УФК по Амурской области, после установки и настройки средств вычислительной техники и оборудования
	Июнь 2012 года
	С 01.07.2012
	Обеспечение функционирования системы удаленного документооборота в Управлении Федерального казначейства по Амурской области
	Обеспечено функционирование системы удаленного документооборота в Управлении Федерального казначейства по Амурской области
	Начальник отдела 
информационных систем

Мозолевский С.Г.

	Мероприятие 2. Обеспечение готовности к проведению мероприятий, направленных на модернизацию серверного оборудования и систем хранения данных АС ФК 
	Июнь 2012 года 
	Июнь 2012 года
	Модернизация серверного оборудования и систем хранения данных АСФК.
	Модернизация проведена. Получен и подключен файловый шлюз для АСФК
	Начальник отдела 
информационных систем

Мозолевский С.Г.

	Мероприятие 3. Завершение проекта «Модернизация 
казначейской системы Российской Федерации»
	Декабрь 2012 года
	-
	Проведение процедур 
по завершению проекта 
и подготовка необходимой 
отчетности
	Указаний Федерального казначейства не поступало
	Начальник отдела 
информационных систем

Мозолевский С.Г.

	Раздел 8.10 «Реализация плана мероприятий по совершенствованию процесса доработки и технологической эксплуатации ППО»

	-
	-
	-
	-

	Раздел 8.11 «Разработка IT стратегии Федерального казначейств»

	Мероприятие 1. Разработка предложений по IT стратегии Федерального казначейства
	По запросу

Федерального казначейства
	-
	Создание стратегии развития IT систем Федерального казначейства 
	Указаний Федерального казначейства не поступало
	Начальник отдела информационных систем

Мозолевский С.Г.

	Раздел 8.12 «Совершенствование средств и способов предоставления информации для внешних и внутренних пользователей Федерального казначейства»

	Мероприятие 1. Разработка предложений по модернизации официального сайта Федерального казначейства и сайтов территориальных органов Федерального казначейства
	По запросу

Федерального казначейства
	-
	Модернизация официального сайта Федерального казначейства
	Указаний Федерального казначейства не поступало
	Начальник отдела информационных систем

Мозолевский С.Г.

	II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ «ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2011 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЫ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА 2010 – 2015 ГОДЫ»

	1. Сформировать единое информационное пространство финансовой деятельности публичных правовых образований Российской 
Федерации (открытый бюджет)

	1.2. Развитие официального сайта Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях



	1.2.1. Осуществление функций по регистрации пользователей на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в соответствии с приказом Федерального казначейства от 15.02.2012 № 72 «Об утверждении требований к порядку формирования структурированной информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети Интернет».
1.2.2. Обеспечение ответственных представителей учреждений (учредителей) сертификатами ключей ЭЦП, позволяющими представлять информацию об учреждении
	По мере 
представления документов
	В течение 2012 года
	Обеспечение прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов
	Оказывается консультационная и техническая поддержка пользователей официального сайта. Предоставлены рабочие места для пользователей, не имеющих технической возможности доступа в Интернет.

По состоянию на 01.01.2013 г. на официальном сайте зарегистрировано 1523   учреждения. Для поддержания реквизитов организаций в актуальном состоянии направлено 1383 Заявки на внесение изменений в Перечень ГМУ. Проводится разъяснительная работа
	Начальник отдела
ведения федеральных реестров Т.Н. Наконечная,

начальник отдела

информационных систем С.Г. Мозолевский,

начальник отдела режима секретности и безопасности информации Г.В. Мясников

	1.3. Развитие аналитической системы КПЭ в целях обеспечения публичного доступа к системе с использованием сети Интернет

	1.3.1. Подключение к системе КПЭ авторизованных внешних пользователей и обеспечение их сопровождения
	По мере обращения
	25.09.2012
	Подключение к системе КПЭ авторизованных внешних пользователей и обеспечение их сопровождения
	Подключение к системе КПЭ Счетной палаты Амурской области и обеспечение их сопровождения
	Начальник отдела

информационных систем С.Г. Мозолевский,

начальник отдела режима секретности и безопасности информации Г.В. Мясников

	1.4. Обеспечение информационного взаимодействия управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)

	1.4.1 Заключение Соглашений об информационном взаимодействии между Управлением Федерального казначейства по Амурской области и Контрольно-счетными органами Амурской области и муниципальных образований


	По мере обращения


	29.02.2012

15.03.2012

19.03.2012

04.10.2012
	Обеспечение прозрачности 
и доступности информации 
о состоянии 
общественных финансов
	Заключены следующие соглашения:

1. Соглашение от 29.02.2012 с Контрольно-счетным органом Мазановского района.

2. Соглашение от 15.03.2012 с Контрольно-счетной палатой г.Благовещенска.

3. Соглашение от 19.03.2012 с Контрольно-счетной палатой г.Тынды.

4. Соглашение от 04.10.2012 с Контрольно-счетной палатой Амурской области.
	Начальники отделов:

кассового обслуживания исполнения бюджетов Н.В. Зинченко,

юридического Л.В. Стяжкина

	1.4.2. Представление информации Контрольно-счетным органам Амурской области и муниципальных образований
	В соответствии с заключенными Соглашениями
	По запросу Контрольно-счетных органов Амурской области и муниципальных образований

	Обеспечение прозрачности 
и доступности информации 
о состоянии 
общественных финансов
	Запросы от Контрольно-счетных органов Амурской области и муниципальных образований не поступали
	Начальник отдела

кассового обслуживания исполнения бюджетов Н.В. Зинченко

	2. Обеспечение прозрачности и доступности информации о государственном секторе

	2.2. Участие в реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

	2.2.1. Направление предложений по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
	По мере поступления запросов из Федерального казначейства
	В течение 
II полугодия 2012 года
	Обеспечение прозрачности и доступности информации о государственном секторе
	Формирование Перечня заказчиков в целях контроля реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

В Перечень включено 182 организации. Проводится разъяснительная работа для обеспечения регистрации заказчиков на официальном сайте.

По состоянию на 01.01.2013 г. зарегистрирована 171 организация. Предоставлены рабочие места для пользователей, не имеющих технической возможности доступа в Интернет.

	Начальник отдела ведения федеральных реестров

Наконечная Т.Н.



	3. Создание и развитие «Электронного бюджета»

	3.1. Обеспечение реализации планов мероприятий по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	3.1.1. Управление расходами: доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до участников бюджетного процесса, санкционирование, проведение и учет кассовых расходов 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р
	По мере внедрения интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
	-
	Реализация пунктов планов мероприятий по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

	Реализация пунктов планов мероприятий по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
	Начальник 
отдела расходов

Медведева Т.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств

Андреева Е.И.

	4. Кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и неучастников бюджетного процесса

	4.2. Подготовка к осуществлению с 01.01.2014 кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации Федеральным казначейством

	4.2.1. Подготовка предложений в проекты приказов о кассовом обслуживании государственных внебюджетных фондов Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства
	По указанию Федерального казначейства
	-
	Осуществление кассового 
обслуживания исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов органами 
Федерального казначейства
	Указаний Федерального казначейства не поступало
	Начальник 
отдела расходов

Медведева Т.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств

Андреева Е.И., начальник отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов

Зинченко Н.В


	4.3. Применение нового механизма предоставления субвенций, межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

	4.3.1. Применение нового механизма предоставления субвенций, межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в соответствии 
с постановлениями Правительства Российской Федерации о предоставлении субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов

	По указанию
Федерального
казначейства
	-
	Повышение качества 
исполнения государственной функции по осуществлению кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (муниципальных образований)
	Согласно 
постановлениям Правительства Российской 
Федерации
	Начальник отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов

Зинченко Н.В.

	4.5. Развитие механизмов кассового обслуживания казенных, бюджетных, автономных учреждений федерального уровня

	4.5.1. Кассовое обслуживание органами Федерального казначейства казенных, бюджетных и автономных учреждений с применением новых механизмов кассового обслуживания
	По мере внедрения новых механизмов кассового обслуживания
	-
	Кассовое обслуживание органами Федерального казначейства казенных, бюджетных и автономных учреждений с применением новых механизмов кассового обслуживания

	Внедрение новых механизмов кассового обслуживания в отчетный период не осуществлялось
	Начальник 
отдела расходов

Медведева Т.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств

Андреева Е.И.

	4.6. Внедрение с 01.07.2012 процедур учета и исполнения бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета (в том числе санкционирование на основании реестра государственных контрактов)

	4.6.1. Осуществление операций по учету бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.09.2008 № 98н «О порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета»
	По согласованию с участниками бюджетного процесса
	С 01.07.2012
	Осуществление операций по учету бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.09.2008 № 98н «О порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета»

	Осуществление операций по учету бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.09.2008 № 98н «О порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета»
	Начальник 
отдела расходов

Медведева Т.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств

Андреева Е.И.

	4.6.2. Осуществление операций по учету бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета (в том числе санкционирование на основании реестра государственных контрактов)
	С 01.07.2012
	С 01.07.2012
	4.6.2. Осуществление операций по учету бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета (в том числе санкционирование на основании реестра государственных контрактов).

	4.6.2. Осуществление операций по учету бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета (в том числе санкционирование на основании реестра государственных контрактов)
	Начальник 
отдела расходов

Медведева Т.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств

Андреева Е.И

	4.7. Повышение качества функционирования АСФК (ведомственной транспортной сети Федерального казначейства, системы инженерного обеспечения объектов информатизации органов Федерального казначейства, прикладного программного обеспечения, серверного оборудования)

	4.7.1. Подготовка обращений и их направление в установленном порядке в службы сопровождения в целях повышения качества функционирования АСФК (ведомственной транспортной сети Федерального казначейства, системы инженерного обеспечения, прикладного программного обеспечения, серверного оборудования)

	В течение 
2012 года
	В течение 2012 года
	Повышение качества функционирования АСФК (ведомственной транспортной сети Федерального казначейства, системы инженерного обеспечения, прикладного программного обеспечения, серверного оборудования)
	Работа по подготовке обращений и их направление в установленном порядке в службы сопровождения проводится постоянно
	Начальник отдела 
информационных 
систем

Мозолевский С.Г.

	4.8. Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (включая казенные, автономные и бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований)

	4.8.1. Обеспечение представления отчетной информации финансовым органам субъекта Российской Федерации и муниципальных образований по новым формам, утвержденным приказом Федерального казначейства о внесении изменений в нормативно-правовые акты с целью оптимизации информационного взаимодействия с финансовыми органами и государственными (муниципальными) учреждениям.
	C 01.07.2012 
	C 01.07.2012
	Обеспечение представления отчетной информации финансовым органам субъекта Российской Федерации и муниципальных образований по новым формам, утвержденным приказом Федерального казначейства о внесении изменений в нормативно-правовые акты с целью оптимизации информационного взаимодействия с финансовыми органами и государственными (муниципальными) учреждениям.

	Предоставление финансовым органам отчетной информации по новым формам (0531855, 0531856, 0531857, 0531858, 0531859) осуществляется с 01.07.2012 по запросу финансовых органов
	Начальник отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов

Зинченко Н.В.

	5. Повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации

	5.3. Подготовка к предоставлению с 2013 года Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

	5.3.1. Подготовка предложений  в нормативно-правовые акты Федерального казначейства о порядке предоставления кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
	По запросу

Федерального казначейства
	-
	Усовершенствовать 
систему 
бюджетных платежей
	Запросов Федерального казначейства не поступало
	Начальник отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов

Зинченко Н.В.

	6. Применение современных платежных технологий в секторе государственного управления

	6.1. Сокращение доли наличного денежного обращения в секторе государственного управления

	6.1.1. Продолжение работы по минимизации наличного денежного обращения в секторе 
государственного управления. Проведение мониторинга и разъяснительной работы по переводу бюджетополучателей на безналичную форму оплаты расходов
	В течение 
2012 года
	В течение 2012 года
	Применение современных платежных технологий 
в секторе государственного управления. Повышение 
качества исполнения государственной функции по обеспечению органами Федерального казначейства наличными 
денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образованиях)
	Постоянно проводится разъяснительная работа по переводу бюджетополучателей на безналичную форму оплаты расходов
	Начальник отдела расходов

Медведева Т.В.,

начальник отдела обслуживания силовых ведомств

Андреева Е.И.,

начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов

Зинченко Н.В.

	6.3. Развитие Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах

	6.3.1. Предоставление информации в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах
	В сроки, установленные Федеральным казначейством
	Ежедневно 
	Предоставление информации в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах
	Информация в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах предоставляется ежедневно
	Начальник отдела доходов

Конева Н.В.

	7. Создание эффективной системы мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами

	7.2. Мониторинг бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и взаимодействие с контрольно-надзорными органами в данной сфере

	7.2.1. Заключение соглашений об информационном взаимодействии с контрольно-надзорными органами в сфере мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных средств
	При получении указаний 
из Федерального казначейства
	-


	Обеспечение содействия эффективному использованию бюджетных средств в сфере государственных и муниципальных закупок
	Указаний Федерального казначейства не поступало
	Начальник 
отдела расходов

Медведева Т.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств

Андреева Е.И.

начальник

юридического 

отдела

Стяжкина Л.В.

	7.2.2. Мониторинг бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и взаимодействие с контрольно-надзорными органами в данной сфере
	По указанию 

Федерального казначейства
	-
	Организация информационного взаимодействия с контрольно-надзорными органами по результатам мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 
	Указаний Федерального казначейства не поступало
	Начальник 
отдела расходов

Медведева Т.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств

Андреева Е.И.

	7.3. Повышение качества функционирования официального сайта Российской Федерации  в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

	7.3.1. Исполнение функций в рамках полномочий органов Федерального казначейства  по регистрации и обслуживанию пользователей официального сайта РФ в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ.
	В течение 
2012 года
	В течение 2012 года
	Повышение качества

функционирования

официального сайта РФ в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
	Проводится разъяснительная работа,

оказывается консультационная поддержки пользователей официального сайта. Рабочие места для пользователей, не имеющих технической возможности доступа в Интернет предоставлены
	Начальник отдела ведения федеральных реестров

Наконечная Т.Н.

	7.4. Развитие функциональности официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

	7.4.1. Направление предложений по развитию функциональности официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
	По запросу

Федерального казначейства
	-
	Создание эффективной системы мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и взаимодействия с контрольно-надзорными 
органами
	Запросов Федерального казначейства не поступало
	Начальник отдела ведения федеральных реестров

Наконечная Т.Н.

	8. Создание условий для интеграции процессов управления государственными закупками и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

	8.1. Обеспечение интеграции данных Федеральной адресной инвестиционной программы и кассового исполнения федерального бюджета

	8.1.1. Осуществление учета бюджетных обязательств, санкционирование и проведение 
операций на лицевых счетах государственных заказчиков Федеральной адресной инвестиционной программы при кассовом исполнении федерального бюджета
	В течение года, при наличии

государственных заказчиков Федеральной адресной инвестиционной программы
	С 01.07.2012
	Осуществление учета бюджетных обязательств, санкционирование и проведение операций на лицевых счетах государственных заказчиков Федеральной адресной инвестиционной программы при кассовом исполнении федерального бюджета
	Осуществление учета бюджетных обязательств, санкционирование и проведение 
операций на лицевых счетах государственных заказчиков Федеральной адресной инвестиционной программы при кассовом исполнении федерального бюджета

	Начальник 
отдела расходов

Медведева Т.В.,

начальник отдела 
обслуживания 
силовых ведомств

Андреева Е.И.

	9. Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами Казначейства России

	9.1. Реализация плана Федерального казначейства по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов

	9.1.1. Подготовка Отчета о реализации плана УФК по Амурской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
	Ежеквартально,
в сроки,
установленные
Федеральным
казначейством 
	04.04.2012

29.06.2012

03.10.2012
	Представление Отчета о реализации плана УФК по Амурской области ,по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов в Федеральное казначейство.
Обеспечение надлежащего 
исполнения намеченных 
мероприятий
	Отчеты о реализации плана УФК по Амурской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов представлены письмами № 23-17-03/20 от 04.04.2012, № 23-17-03/35 от 29.06.2012, № 23-17-03/50 от 03.10.2012.
Экономический эффект от исполнения намеченных мероприятий составил  70% от запланированного.
	Начальник
административного отдела

Лукин П.А.,
начальник отдела финансового 
обеспечения

Кудрик Л.В.

	9.1.2. Подготовка годового Отчета о реализации плана УФК по Амурской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
	Ежегодно, в сроки,
установленные
Федеральным
казначейством 
	23.01.2012
	Представление Отчета о реализации плана УФК по Амурской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов в Федеральное казначейство. Обеспечение надлежащего 
исполнения намеченных 
мероприятий
	Отчет о реализации плана УФК по Амурской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов представлен письмом от 23.01.2012 № 23-17-03/08. Экономический эффект от исполнения намеченных мероприятий превышает 100 % от запланированного.

	Начальник
административного отдела

Лукин П.А.,
начальник отдела финансового 
обеспечения

Кудрик Л.В.

	9.2. Мониторинг кассовых выплат, связанных с реализацией федерального законодательства в сфере защиты граждан, подвергшихся радиационному воздействию

	9.2.1. Мониторинг кассовых выплат через органы Федерального казначейства по Амурской области, связанных с реализацией федерального законодательства в сфере защиты граждан, подвергшихся радиационному воздействию
	В течение 
2012 года
	Апрель 2012 года
	Обеспечение социальных гарантий граждан, повергшихся воздействию радиации
	Своевременное перечисление средств на реализацию федерального законодательства в сфере защиты граждан, подвергшихся радиационному воздействию
	Начальник отдела финансового 
обеспечения

Кудрик Л.В.

	10. Создание условий для обеспечения безопасности деятельности Казначейства России

	10.1. Повышение степени устойчивости проведения денежных операций

	10.1.1. Мероприятие 1. Внедрение порядка взаимодействия структурных подразделений УФК по Амурской области при проведении платежей
	По указанию
Федерального
казначейства 
	-
	Внедрение порядка
взаимодействия структурных подразделений УФК по Амурской области при
проведении платежей
	Указаний Федерального казначейства не поступало
	Начальник
отдела режима 
секретности 
и безопасности 
информации

Мясников Г.В.

	10.1.2. Обеспечение совместно с Главным управлением Банка России по Амурской области на уровне Управления Федерального казначейства по Амурской области разделения ключей и сертификатов кодов аутентификации и шифрования в целях обеспечения обмена электронными сообщениями между УФК по Амурской области и территориальным учреждением Банка России
	После получения 
доработанного 
программного 
обеспечения 
	29.06.2012
	Совместно с Главным 
управлением Банка России 
по Амурской области
обеспечение на уровне 
Управления Федерального 
казначейства по Амурской области разделения ключей 
и сертификатов кодов 
аутентификации и шифрования в целях обеспечения обмена электронными сообщениями между УФК по Амурской области и территориальным учреждением Банка России

	Механизм разделения ключей произведён. Внедрение произведено 29.06.2012
	Начальник
отдела режима 
секретности 
и безопасности 
информации

Мясников Г.В

	10.2. Развитие системы управления информационной безопасностью

	10.2.1. Обучение (повышение квалификации) работников по вопросам обеспечения безопасности информации
	По мере 
необходимости
	Май 2012 года
	Повышение квалификации работников по вопросам обеспечения безопасности информации
	Повышение квалификации работников по вопросам обеспечения безопасности информации
	Начальник отдела режима 
секретности 
и безопасности 
информации

Мясников Г.В.


	11. Формирование условий для обеспечения результативности деятельности Казначейства России

	11.1. Оценка эффективности и результативности деятельности Федерального казначейства

	11.1.1. Оценка эффективности и результативности деятельности Управления Федерального казначейства по Амурской области
	В сроки, установленные приказом Федерального казначейства от 12.12.2011 № 596
	В срок установленный приказом Федерального казначейства от 12.12.2011 № 596
	Усовершенствовать организацию деятельности Казначейства России
	Информация по показателям оценки результативности деятельности УФК по Амурской области за 2011год направлена в Федеральное казначейство в установленный приказом № 596 срок (до 20.01.2012).

 Информация о показателях результативности УФК по Амурской области за 2012 год будет направлена до 20.01.2013.
	Начальник отдела внутреннего 
контроля и аудита

Зоркальцева Л.В.

	12. Оптимизация структуры и функций Казначейства России

	12.1. Реализация концепции оптимизации структуры и функций Федерального казначейства

	12.1.1. Мероприятие 1. Реализация Плана мероприятий по оптимизации деятельности УФК по Амурской области, утвержденного Руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным 23.12.2010


	В течение 2012 года

(в соответствии с утвержденным Планом мероприятий по оптимизации деятельности УФК по Амурской области
	01.05.2012

01.07.2012
	Оптимизация деятельности УФК по Амурской области
	В соответствии с Планом оптимизации деятельности УФК по Амурской области с 01.05.2012 и 01.07.2012

5 и 6 отделений соответственно преобразованы в территориальные отделы управления
	Руководство УФК по Амурской
области
Начальники территориальных отделов УФК по Амурской области

	12.1.2. Издание приказов УФК по Амурской области о реорганизации УФК по Амурской области путем присоединения к ним подведомственных отделений в качестве отделов
	После получения приказа Федерального казначейства о реорганизации УФК по Амурской области
	22.02.2012

11.04.2012
	Оптимизация деятельности УФК по Амурской области 
	Во исполнение приказов Федерального казначейства от 21.02.2012 № 78, 06.04.2012 № 137, изданы приказы УФК по Амурской области о реорганизации в форме присоединения к управлению следующих отделений:

по г. Белогорску, г. Свободному, Архаринскому, Завитинскому, Селемджинскому районам (приказ от 22.02.2012 № 21),

по г. Зее, Бурейскому, Мазановскому, Серышевскому, Сковородинскому, Тамбовскому районам (приказ от 11.04.2012 № 46)
	Руководство УФК по Амурской
области,

Начальники территориальных отделов УФК по Амурской области



	12.1.3. Мероприятие 3. Утверждение и реализация Планов мероприятий по реорганизации УФК по Амурской области путем присоединения к УФК по Амурской области отделений в качестве территориальных отделов
	После получения приказа Федерального казначейства о реорганизации УФК по Амурской области
	14.01.2012

09.04.2012
	Оптимизация деятельности УФК по Амурской области
	В соответствии с Планами управления, утвержденными руководителем 14.01.2012 и 09.04.2012 проведены реорганизационные мероприятия связанные с прекращением деятельности присоединенного юридического лица (11 ОФК), трудоустройством сотрудников, передачей финансовых, нефинансовых активов, переводом участников бюджетного процесса на обслуживание в управление и др.
	Руководство УФК по Амурской области,

Начальники территориальных отделов УФК по Амурской области

	12.2. Оптимизация технологических процессов Федерального казначейств

	12.2.1. Выполнение указаний Федерального казначейства по оптимизации технологических процессов в Управлении Федерального казначейства по Амурской области
	В течение 
2012 года
	В течение 2012 года
	Оптимизация технологических процессов в Управлении Федерального казначейства по Амурской области
	Выполнение указаний Федерального казначейства по оптимизации технологических процессов в Управлении Федерального казначейства по Амурской области

	Начальник отдела информационных систем

Мозолевский С.Г.

	12.2.2. Внедрение технологических регламентов, разработанных для ППО «АСФК», с учетом требований Системы поддержки технологического обеспечения в части регламентации деятельности сотрудников территориальных органов Федерального казначейства
	В течение 
2012 года
	В течение 2012 года
	Усовершенствовать организацию деятельности Казначейства России
	Организация деятельности УФК по Амурской области ведется в строгом соответствии с внедренными технологическими регламентами, разработанными для ППО «АСФК», с учетом требований Системы поддержки технологического обеспечения

	Начальники отделов управления,

руководители 
отделений 
управления,

начальники 
территориальных отделов

	12.4. Внедрение новых технологий внутреннего контроля и внутреннего аудита в органах Федерального казначейства

	12.4.1. Внедрение новых технологий внутреннего контроля и внутреннего аудита в Управлении Федерального казначейства по Амурской области
	По мере поступления указаний из Федерального казначейства
	-
	Внедрение новых технологий внутреннего контроля и внутреннего аудита в Управлении Федерального казначейства по Амурской области
	Внутренний контроль и внутренний аудит осуществляется в соответствии со стандартами утвержденными приказом Федерального казначейства от 29.02.2011 № 253.

Стандарт внутреннего контроля Федерального казначейства утвержденный приказом Федерального казначейства от 16.04.2012 № 164 в работу не внедрялся в виду отсутствия указаний от Федерального казначейства

	Начальник отдела внутреннего 
контроля и аудита

Зоркальцева Л.В.

	13. Создание и развитие «Электронного казначейства»

	13.1. Разработка и реализации IT стратегии Федерального казначейства

	13.1.1. Участие в реализации IT стратегии Федерального казначейства
	В течение

2012 года 
	В течение 2012 года
	Создание стратегии развития IT систем Федерального казначейства 
	Участие в реализации IT стратегии в соответствии с заданиями Федерального казначейства

	Начальник отдела информационных систем

Мозолевский С.Г.

	13.2. Совершенствование технологии и процедур ведения и актуализации классификаторов и справочников Федерального казначейства

	13.2.1. Ведение справочников в прикладном программном обеспечении в части своих полномочий в соответствии с требованиями технологического регламента
	В течение 
2012 года
	В течение 2012 года
	Усовершенствовать 
организацию деятельности Казначейства России
	Справочники в прикладном программном обеспечении ведутся в соответствии с требованиями технологических регламентов
	Начальники отделов управления


	13.4. Перевод клиентов Федерального казначейства на Систему удаленного финансового документооборота «on-line»

	13.4.1. Перевод клиентов Управления Федерального казначейства по Амурской области на Систему удаленного финансового документооборота – «on-line» 
	В течение 
2012 года
	В течение 2012 года
	Перевод клиентов Управления Федерального казначейства по Амурской области на Систему удаленного финансового документооборота – «on-line»
	Все территориальные отделы, кроме отдела №17 (Экимчан) переведены на On-Line схему работы. С клиентами проводится активная работа по переводу на ПО «СУФД-Портал». Переведено 153 клиента.

	Начальник отдела 
информационных 
систем

Мозолевский С.Г.

	13.4.2. Работа с клиентами, перешедшими на СУФД-портал
	По мере перевода клиентов 

на работу с использованием СУФД-портала
	Октябрь 2012 года
	Работа с клиентами, перешедшими на СУФД-портал
	Работа с клиентами  переведенными  на  СУФД-портала
	Начальники
отдела расходов

Медведева Т.В.,

отдела обслуживания силовых ведомств

Андреева Е.И.,

отдела кассового обслуживания исполнения

 бюджетов

Зинченко Н.В.
Начальник отдела доходов 

Конева Н.В.

	14. Регламентация функциональной деятельности Казначейства России

	14.1. Развитие прикладного программного обеспечения «Система поддержки технологического обеспечения»

	14.1.1. Организация работы по внедрению новых возможностей ППО «Система поддержки технологического обеспечения», возникающих вследствие развития ППО
	В течение 
2012 года
	В течение 2012 года
	Организация работы по внедрению новых возможностей ППО «Система поддержки технологического обеспечения», возникающих вследствие развития ППО
	Отделом информационных систем совместно с отделом технологического обеспечения проводится постоянная работа по внедрению новых возможностей ППО «Система поддержки технологического обеспечения»
	Начальник отдела 
информационных 
систем

Мозолевский С.Г.
Начальник отдела технологического обеспечения 

Балашова С.В.

	14.1.2. Использование возможностей ППО «Система поддержки технологического обеспечения» для оптимизации работы в используемых программных продуктах в части сокращения издержек на выполнение функциональных процессов 
	В течение 
2012 года
	В течение 2012 года
	Регламентация функциональной деятельности Казначейства России
	Возможности ППО «Система поддержки технологического обеспечения» используется для оптимизации работы в программных продуктах
	Начальники отделов управления

	14.2. Создание системы правового мониторинга в Федеральном казначействе

	14.2.1. Реализация системы правового мониторинга в органах Федерального казначейства по Амурской области
	По указанию Федерального казначейства
	-
	Совершенствование системы правового обеспечения деятельности Управления Федерального казначейства по Амурской области

	Указаний Федерального казначейства не поступало
	Начальник 
юридического 
отдела

Стяжкина Л.В.

	15. Совершенствование системы управления кадрами

	15.1. Выполнение мероприятий, приуроченных к 20-летию Федерального казначейства

	15.1.1. Реализация Плана мероприятий по празднованию в 2012 году 20-летия со дня образования органов Федерального казначейства
	В течение 
2012 года 
(в соответствии с утвержденным планом)
	В течение 2012 года
	Проведение мероприятий по празднованию в 2012 году 20-летия со дня образования органов Федерального казначейства
	Мероприятия по празднованию в 2012 году 20-летия со дня образования органов Федерального казначейства выполнены согласно утвержденного Плана
	Руководство 
управления, 
организационный комитет по празднованию в 2012 году 20-летия со дня образования органов Федерального казначейства


	15.2. Проведение антикоррупционных мероприятий

	15.2.1. Обеспечение выполнения требований Указа Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»
	В течение 
2012 года
	В течение 2012 года
	Повышение эффективности деятельности УФК по Амурской области по противодействию коррупции
	В соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.06.2012 № 263 «Об утверждении Плана противодействия коррупции Федерального казначейства на 2012-2013 годы» управлением разработан План противодействия коррупции Управления Федерального казначейства по Амурской области, который утвержден приказом управления от 29.08.2012 №151. Мероприятия предусмотренные Планом выполняются

В 2012 году  коррупционные проявления не выявлены
	Начальник 
отдела кадров
Бысик Н.А.


Использованные условные сокращения:

АСФК – Автоматизированная система Федерального казначейства;

ППО – прикладное программное обеспечение;

УФК – Управление Федерального казначейства;

ПАК – программно-аппаратный комплекс;

КПЭ – ключевые показатели эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

СПТО – Система поддержки технологического обеспечения;

ООС – официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
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